## Summary
项目名称 for 平台 版本_第N轮测试报告
项目名称 |  | 版本号 |  | 测试时间 |  |  | 作者
测试阶段 |  | 测试机 |  |  |  | OS版本
Bug总数 | 62 | Open | 24 | Reopened | 1 | In Progress | 0
Resolved_Fixed | 9 | 延期bug数 | 3 | Closed_Fixed | 15 | 本轮提交的Bug统计 |  | 15
测试总结
NO. | 测试类型 | 测试目的 | 计划时间 |  | 实际时间 |  | 测试者 | 备注
|  |  | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间
1 | 自由测试 | 自由测试
2 | 执行测试用例 | 遍历根据产品需求编写的测试用例，以检测功能是否正确实现
3 | 升级测试 | 测试是否支持升级
4 | 测试小结 | 对jira中提交的bug进行整理，汇总测试情况
Note on D6: 包括：Postponed、External、Won't Fix

## 图示
当前bug分布状态 | [7 empty] | 未修复的bug在各模块分布状态
| P0 紧急-立即处理 | P1 关键-插队处理 | P2 主要-顺序处理 | P3 次要-顺序处理 | P4 细节-追求极致 | Total |  | 模块 | 个数 | 模块 | 个数
Open | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 24 |  | OCR | 20 | 我、我的名片 | 0
Reopened | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 游客模式 | 3 | 拍摄 | 0
In Progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 名片详情页 | 1 | 名片夹、分组 | 0
Resolved_Fixed | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |  | 注册登录升级 | 0
延期bug | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | 我、我的名片 | 0
无效bug | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |  | 拍摄 | 0
不修复bug | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |  | 名片夹、分组 | 0
Closed_Fixed | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 15 |  |  | 1
Total | 2 | 4 | 35 | 21 | 0 | 62
项目bug统计
第2轮
| 第1轮 | 定版 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 公测 | 验收
本轮总提交数量
未解决bug
Resolved_Fixed
延期bug
无效bug
不修复bug
Closed_Fixed
Total
Note on J2: 包括：Open、Reopened、In Progress状态的Bug
Note on B9: 包括：Postponed、External
Note on B10: 包括：By Design、Duplicate、can't Repro
Note on B11: 包括： Won't Fix
Note on B35: 包括：Open、Reopened、In Progress状态的Bug
Note on B37: 包括：Postponed、External
Note on B38: 包括：By Design、Duplicate、Not Repro
Note on B39: 包括： Won't Fix

## 总的buglist
项目名称 for 平台_总的Buglist
Count | Key | 概要 | 开发者 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决 | 模块
1 | JWCI-644 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】本地识别过程中，软件切到后台再切回，这样多重复几次后，有时页面显示异常，如附图。（非必现 1\30） | 王海 | 李妍 | P3 次要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
2 | JWCI-643 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】首次安装打开名片通客户端，游客模式，手头无名片试一试时，第一张名片显示有拉伸，见附图 | 刘向东 | 来红波 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | 游客模式
3 | JWCI-642 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】特定名片，姓名和职位都识别不出来，地址有乱码。（随静轩） | jingwei_ocr | 李妍 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
4 | JWCI-641 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】特定名片，手机号和邮箱号总识别到公司里。（韩东冉） | jingwei_ocr | 李妍 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
5 | JWCI-640 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】特定名片，手机和公司信息识别不出来。（Jimmy Wang） | jingwei_ocr | 李妍 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
6 | JWCI-639 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】【IOS5.1.1】首次安装打开名片通客户端，最后一张切图上的"开始使用"按钮点击无效，见附图 | 刘璇 | 来红波 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | Fixed | 注册登录升级
7 | JWCI-638 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】首次安装打开名片通客户端，游客模式，手头无名片试一试时，第一张名片，展示不完整，见附图 | 刘向东 | 来红波 | P1 关键-插队处理 | Open | 未解决 | 游客模式
8 | JWCI-637 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】我的页面，通过手机号添加好友时，一直提示网络错误（网络确定正常），见附图 | micuncang | 来红波 | P1 关键-插队处理 | Closed | Fixed | 我、我的名片
9 | JWCI-636 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】特定名片，姓名和公司信息总识别错误。（陈哲） | jingwei_ocr | 李妍 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
10 | JWCI-635 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】特定名片（麻明娟），本地识别时，经常将公司名识别为用户名，见附图 （1/3） | jingwei_ocr | 来红波 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
11 | JWCI-634 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】特定名片，公司信息识别不出来。 | jingwei_ocr | 李妍 | P3 次要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
12 | JWCI-633 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】（王丹）特定名片（中英文名并排显示），本地识别时，中文名显示到英文名中，见附图 | jingwei_ocr | 来红波 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
13 | JWCI-632 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】有张名片的姓名和职位,识别不出来. | jingwei_ocr | 李妍 | P3 次要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
14 | JWCI-631 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】本地识别，倒拍名片，识别时出现崩溃 （1/20） | jingwei_ocr | 来红波 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
15 | JWCI-630 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】服务器端OCR识别个别名片的姓名、电话、地址会有误差（如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
16 | JWCI-629 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】对竖版的名片手机竖着拍的话，识别效果不太好（如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P3 次要-顺序处理 | Resolved | Postponed | OCR
17 | JWCI-628 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】有张名片，邮箱的识别结果里有多余的文字没去掉。 | jingwei_ocr | 李妍 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
18 | JWCI-627 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】带分机号的电话信息，总识别错误。 | jingwei_ocr | 李妍 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | OCR
19 | JWCI-626 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】名片通审核后台，当停留在一张名片审核页把倒计时计数完毕后，再审核提示名片不存在，这张名片就不会在审核后台出现了，名片夹里就会出现这样一个一直在审核状态中的名片 | 李旦恒 | 杨晔 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决
20 | JWCI-625 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】有张名片的姓名总识别错了。（罗张成） | jingwei_ocr | 林南 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | OCR
21 | JWCI-624 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】识别出的英文名片，点姓名字段时，不显示名片上的对应截图。 | jingwei_ocr | 李妍 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
22 | JWCI-623 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】从手机本地相机中识别名片切边切的有点多（如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | By Design | OCR
23 | JWCI-622 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】识别出的名片姓名里，"名"里没有去掉空格。 | jingwei_ocr | 李妍 | P3 次要-顺序处理 | Closed | Fixed | OCR
24 | JWCI-621 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】有张名片的姓名总识别错了。（严柯义） | jingwei_ocr | 李妍 | P3 次要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
25 | JWCI-620 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】扫描其他用户的二维码时，必现崩溃 | 王云鹏 | 来红波 | P0 紧急-立即处理 | Closed | Fixed | 名片夹、分组
26 | JWCI-619 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】有张名片的职位信息总识别不出来。（名片全能王可以） | jingwei_ocr | 李妍 | P3 次要-顺序处理 | Closed | Fixed | OCR
27 | JWCI-618 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】有张名片拍摄5次本地识别一次都没识别出来（常彩娥 如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | Fixed | OCR
28 | JWCI-617 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】名片与手机距离有点远的时候，没有将名片切成正常大小，所以识别不出来（李鹏 如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P3 次要-顺序处理 | Resolved | Won't Fix | OCR
29 | JWCI-616 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】名片是歪着的话，不能将名片切成正常方向和大小（曹静 如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | Won't Fix | OCR
30 | JWCI-615 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】倒着拍名片本地识别扫描时程序崩溃（陈哲 只出现一次） | jingwei_ocr | 杨晔 | P3 次要-顺序处理 | Resolved | Fixed | OCR
31 | JWCI-614 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】倒拍名片本地识别效果不好（如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | Fixed | OCR
32 | JWCI-613 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】本地识别过程中，软件切到后台再切回，识别过程显示停止，等会儿后出现结果。（名片全能王的识别过程可以继续） | 刘向东 | 李妍 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | OCR
33 | JWCI-612 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】比较有个性的名片，本地识别效果不好，见附图 | jingwei_ocr | 来红波 | P3 次要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
34 | JWCI-611 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】本地识别同一人的中文、英文名片各一份，中文名片上的电话+86，英文上的电话没有+86，见附图 | jingwei_ocr | 来红波 | P3 次要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
35 | JWCI-610 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】特定名片（可能是字号较小），本地识别时，联系人的职位，地址等信息一直识别出错，见附图 | jingwei_ocr | 来红波 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
36 | JWCI-609 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】等第一张后台上传的开机动画自动失效后，再上传第二张不同的开机动画，重启了约有5次，才显示第二张开机动画 | 刘璇 | 杨晔 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | Won't Fix
37 | JWCI-608 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】首次安装客户端的用户，进入游客模式，选择拍摄本地名片时，默认模式是云识别，不能直接看到识别效果，建议游客状态下的默认模式是本地识别 | huangrujing | 来红波 | P3 次要-顺序处理 | Open | 未解决 | 游客模式
38 | JWCI-607 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】登录注册页面，试一试按钮显示为灰色，用户可能都不知道有这个按钮 | huangrujing | 来红波 | P3 次要-顺序处理 | Resolved | By Design | 注册登录升级
39 | JWCI-606 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】游客模式下，本地上传拍摄特定照片时，识别过程中，名片显示与拍摄的不一致，见附图 | jingwei_ocr | 来红波 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | Postponed | OCR
40 | JWCI-605 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】我的名片数排名页面，文案有问题，见附图 | huangrujing | 来红波 | P3 次要-顺序处理 | Resolved | By Design | 我、我的名片
41 | JWCI-604 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】服务器端OCR识别英文名片中的邮箱识别不出来（如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | Fixed | OCR
42 | JWCI-603 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】服务器端OCR英文名片的英文姓名不好识别出来（如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
43 | JWCI-602 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】服务器端OCR识别英文名片的手机号码有误（如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
44 | JWCI-601 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】倒着带角度拍摄经常会crash，而且不崩溃的时候，也经常会读不出内容，如图 | jingwei_ocr | 林南 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | OCR
45 | JWCI-600 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】服务器端OCR识别个别名片的姓名会有误差（如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P3 次要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
46 | JWCI-599 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】倒着斜拍经常会crash，详见log，复现率大于15% | jingwei_ocr | 林南 | P1 关键-插队处理 | Closed | Fixed | 拍摄
47 | JWCI-598 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】本地识别名片时，取景框拍摄完整名片，识别时只显示名片的一部分，导致识别失败（1/20） | jingwei_ocr | 来红波 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | Postponed | OCR
48 | JWCI-597 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】识别倒拍的名片后，其名片详情页的头像还是倒置的 | huangrujing | 来红波 | P3 次要-顺序处理 | Reopened | 未解决 | 名片详情页
49 | JWCI-596 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】识别倒拍的名片时用时比较长 | jingwei_ocr | 来红波 | P3 次要-顺序处理 | Resolved | By Design | OCR
50 | JWCI-595 | 【名片通_IOS _V3.8_Pre】名片识别失败后，再重新拍摄识别名片/上传云端识别时，必现崩溃 | 刘向东 | 来红波 | P0 紧急-立即处理 | Closed | Fixed | OCR
51 | JWCI-594 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】4S手机上，后台开机画面显示不出来。 | micuncang | 李妍 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | 游客模式
52 | JWCI-593 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】有张名片切图切的不全（如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | Fixed | OCR
53 | JWCI-592 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】公司名称识别的有点不对（如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P3 次要-顺序处理 | Closed | Fixed | OCR
54 | JWCI-591 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】姓和名的切割可能有点问题（如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P3 次要-顺序处理 | Resolved | By Design
55 | JWCI-590 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】英文姓名不太好识别出来（5次里有4次识别不出来，如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | OCR
56 | JWCI-589 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】姓名在名片的角落里的中文姓名识别不出来（如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | Fixed | OCR
57 | JWCI-588 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】地址剪切的不全（如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | Fixed | OCR
58 | JWCI-587 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】有中英文姓名的英文名识别不出来（如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | Fixed | OCR
59 | JWCI-586 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】一张名片都识别不出来。（试了10张） | jingwei_ocr | 李妍 | P1 关键-插队处理 | Closed | Fixed | OCR
60 | JWCI-585 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】有两张名片中文姓名识别不出来（如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | OCR
61 | JWCI-584 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】将公司名也识别到了地址中（如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P3 次要-顺序处理 | Resolved | Won't Fix | OCR
62 | JWCI-583 | 【名片通_IOS_V3.8_Pre】名片上的公司识别的不准（如图） | jingwei_ocr | 杨晔 | P3 次要-顺序处理 | Resolved | Won't Fix | OCR