## Summary
项目名称 for 平台 V版本号_第N轮测试报告
项目名称 | 名片通Android | 版本号 | V3.8 | 测试时间 | 2014-04-01 |  | 作者
测试阶段 | 定版 | 测试机 | 三星I9250/三星Note2/Note3/LG Nexus4/三星S3 |  |  | OS版本 | 4.1/4.2/4.4
Bug总数 | 39 | Open | 14 | Reopened | 4 | In Progress | 0
Resolved_Fixed | 3 | 延期bug数 | 1 | Closed_Fixed | 13 | 本轮提交的Bug统计 |  | 4
测试总结 | 总结内容，捡重点的说
NO. | 测试类型 | 测试目的 | 计划时间 |  | 实际时间 |  | 测试者
|  |  | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间
1 | 回归测试 | 验证Resolved Bugs | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 姚姗/高峰/沈富强/翟雪莲
2 | 随机测试 | 验证主体模块基本功能 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 姚姗/高峰/沈富强/翟雪莲
3 | 性能测试-Monkey | 验证App性能 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 翟雪莲
4 | 升级测试 | 验证升级功能 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 姚姗
5 | 测试小结 | 对bug进行整理，汇总测试情况 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 翟雪莲
Note on D6: 包括：Postponed、External、Won't Fix

## 图示
当前bug分布状态 | [6 empty] | Active Bug Owner分布
| P0 紧急-立即处理 | P1 关键-插队处理 | P2 主要-顺序处理 | P3 次要-顺序处理 | P4 细节-追求极致 | Total |  | Owner | P0~P2数量 | P3~P4数量
Open | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 14 |  | 客户端 | 1 | 2
Reopened | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 后台 | 0 | 0
In Progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 产品&UI | 0 | 1
Resolved_Fixed | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | OCR | 13 | 0
延期bug | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
无效bug | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
不修复bug | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
Closed_Fixed | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 13
Total | 1 | 3 | 32 | 3 | 0 | 39
Actived | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 18 |  | 0
0
项目bug统计
| 第1轮 | 第2轮 | 定版 | 验收
本轮总提交数量 | 28 | 6 | 5
未解决bug | 21 | 13 | 18
Resolved_Fixed | 1 | 3 | 3
延期bug | 0 | 2 | 1
无效bug | 0 | 2 | 2
不修复bug | 1 | 1 | 2
Closed_Fixed | 5 | 10 | 13
Total | 28 | 34 | 39
Note on J2: 包括：Open、Reopened、In Progress状态的Bug
Note on B9: 包括：Postponed、External
Note on B10: 包括：By Design、Duplicate、Not Repro
Note on B11: 包括：Won't Fix
Note on B35: 包括：Open、Reopened、In Progress状态的Bug
Note on B37: 包括：Postponed、External
Note on B38: 包括：By Design、Duplicate、Not Repro
Note on B39: 包括：Won't Fix

## 第1轮
名片通 for Android V3.8_第1轮Buglist
第N轮测试 |  | 第1轮 | Bug总数 |  | 28 | P0、1级 Bug数 |  | 4
Count | Key | 概要 | 开发者 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决 | 模块
1 | JWCA-537 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】附图名片（王传前），电话邮箱等信息前是Icon标识，不是文字描述，将手机号和邮箱识别到[公司]字段（附图） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
2 | JWCA-536 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】中文名片，有拼音，识别出了英文姓名，但是并没有对应的裁剪区域，且识别错误 | jingwei_ocr | 姚姗 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
3 | JWCA-535 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】无法识别同一字段有两种字号的情况 | jingwei_ocr | 姚姗 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
4 | JWCA-534 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】新建名片-从相册导入名片，裁边过多，附图名片（陈立坤）将电话号码裁掉了 | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
5 | JWCA-533 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】一张中文名片，姓名识别率很低，成功率大约1/10 | jingwei_ocr | 姚姗 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
6 | JWCA-532 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】大写的邮箱被识别成小写的了 | jingwei_ocr | 姚姗 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
7 | JWCA-531 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】中文名片，识别并保存之后，姓和名之间有空格 | jingwei_ocr | 姚姗 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
8 | JWCA-530 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】英文名片，同一个字段，在名片上有换行，识别之后英文单词之间无空格 | jingwei_ocr | 姚姗 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
9 | JWCA-529 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】首次启动App，在翻页引导图页Kill进程，重新启动App，会展示后台上传的开机画面，然后是翻页引导图 | huangrujing | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | 注册、登录、升级、启动
10 | JWCA-528 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】名片中，公司名字中有艺术字，识别效果不好（附图） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Won't Fix | OCR
11 | JWCA-527 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】对餐馆订餐名片，姓名字段识别效果不好，（附图） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
12 | JWCA-526 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】本地识别附图名片，姓名字段少一个字 | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
13 | JWCA-525 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】本地是别的名片中，有两个地址，识别到一块啦（附图） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
14 | JWCA-524 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】手里有一条三星Galaxy Nexus I9250，拍摄取景页面，会把名片拉伸（附图） | 聂俊江 | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | 拍摄
15 | JWCA-523 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】名片中的银行卡账号信息，总会识别成电话或地址（附图） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
16 | JWCA-521 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】3G/2G网络，没有检测到开机画面 | huangrujing | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | 注册、登录、升级、启动
17 | JWCA-520 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】名片通获取开机图片，loadpic接口，返回值中的data.picUrl拼错了。 | micuncang | 高峰 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | 其他
18 | JWCA-519 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】4.4(API19)以上版本的android系统手机。经纬名片通在名片夹-新建名片-从相册导入，选择名片照片上传，提示：该图片无法识别。 | 刘研国 | 高峰 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | 名片夹、分组
19 | JWCA-518 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】附图名片无法识别 | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | OCR
20 | JWCA-517 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】倒拍的名片识别效果不好 | huangrujing | 姚姗 | P1 关键-插队处理 | Reopened | 未解决 | OCR
21 | JWCA-516 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】名片中的银行信息（开户行、账号），识别成了地址（附图） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | OCR
22 | JWCA-515 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】名片中公司荣誉，识别成公司（附图） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Reopened | 未解决 | OCR
23 | JWCA-514 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】英文名片中，姓名识别不是很好（附名片） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Reopened | 未解决 | OCR
24 | JWCA-513 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】LGNexus4_4.4.2OS上，手机拍摄名片，名片夹Tab-新建名片-从相册导入，选择图片后，提示无法识别 | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P1 关键-插队处理 | Resolved | Fixed | OCR
25 | JWCA-512 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】手机竖版拍摄名片，名片夹Tab-新建名片-从相册导入，选择图片后，识别扫描动画显示不正确，导致无法识别（附图） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P1 关键-插队处理 | Closed | Fixed | OCR
26 | JWCA-511 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】手机拍摄名片，名片夹Tab-新建名片-从相册导入，选择图片后，间隔2S左右后，才进入本地识别的扫描动画，间隔过长 | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
27 | JWCA-510 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】LG Nexus 4，本地拍摄上传名片，必现崩溃，见log | jingwei_ocr | 来红波 | P0 紧急-立即处理 | Closed | Fixed | OCR
28 | JWCA-509 | 【名片通_Android_V3.7_pre】galaxy nexus接收不到push推送消息，有系统通知，但是消息页面没有行业人脉推荐 | 张晴 | 林南 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | 消息&Push

## 第2轮
名片通 for Android V3.8_第2轮Buglist
第N轮测试 |  | 第2轮 | Bug总数 |  | 6 | P0、1级 Bug数 |  | 1
Count | Key | 概要 | 开发者 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决 | 模块
1 | JWCA-544 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】游客模式下，选择[没有名片，试用一下]，选择一名片后点击[识别]，当展示扫描动画时，按返回键，回到试用名片页，再点一次识别，会出现2个识别结果页面，体验不好 | 梁先红 | 翟雪莲 | P3 次要-顺序处理 | Open | 未解决 | 游客模式
2 | JWCA-543 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】游客模式下内置的第一个使用名片，识别结果中的邮箱与名片上不一致，体验不好 | 梁先红 | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | 游客模式
3 | JWCA-542 | 【名片通_Android _V3.8_Pre】名片的通过微信分享功能不见了 | 林南 | 林南 | P1 关键-插队处理 | Closed | By Design | 名片详情页
4 | JWCA-540 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】名片拍斜的情况下，容易将logo识别为姓名 | jingwei_ocr | 姚姗 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
5 | JWCA-539 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】后台上传的开机画面，需求要求的显示时间是2s，当前时间过长 | 聂俊江 | 姚姗 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | Fixed | 注册、登录、升级、启动

## 定版
名片通 for Android V3.8_定版Buglist
第N轮测试 |  | 定版 | Bug总数 |  | 5 | P0、1级 Bug数 |  | 0
Count | Key | 概要 | 开发者 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决 | 模块
1 | JWCA-549 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】对非白底的名片，经常无法识别 (周晓明)（附图） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
2 | JWCA-548 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】从低版本升级到3.8，欢迎页都是5张，应当不会再显示一次欢迎页 | 聂俊江 | 姚姗 | P3 次要-顺序处理 | Open | 未解决 | 注册、登录、升级、启动
3 | JWCA-547 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】新闻详情H5页面，头部显示的是[经纬]，设置-精品应用推荐里第一个显示的[经纬资讯]，不统一（附图） | huangrujing | 翟雪莲 | P3 次要-顺序处理 | Open | 未解决 | 新闻详情页-HTML5
4 | JWCA-546 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】在Samsung__Google__GalaxyNexus__4.2.1中进行Monkey测试，出现1次Crash[java.lang.IllegalStateException] | 梁先红 | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | Won't Fix | 其他
5 | JWCA-545 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】弹出升级弹框之后，点击"更新"按钮，下载进度一直是0，无法下载新安装包 | 马艳 | 姚姗 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | Fixed | 注册、登录、升级、启动

## 总的buglist
名片通 for Android V3.8_总的Buglist
Count | Key | 概要 | 开发者 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决 | 模块
1 | JWCA-549 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】对非白底的名片，经常无法识别 (周晓明)（附图） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
2 | JWCA-548 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】从低版本升级到3.8，欢迎页都是5张，应当不会再显示一次欢迎页 | 聂俊江 | 姚姗 | P3 次要-顺序处理 | Open | 未解决 | 注册、登录、升级、启动
3 | JWCA-547 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】新闻详情H5页面，头部显示的是[经纬]，设置-精品应用推荐里第一个显示的[经纬资讯]，不统一（附图） | huangrujing | 翟雪莲 | P3 次要-顺序处理 | Open | 未解决 | 新闻详情页-HTML5
4 | JWCA-546 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】在Samsung__Google__GalaxyNexus__4.2.1中进行Monkey测试，出现1次Crash[java.lang.IllegalStateException] | 梁先红 | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | Won't Fix | 其他
5 | JWCA-545 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】弹出升级弹框之后，点击"更新"按钮，下载进度一直是0，无法下载新安装包 | 马艳 | 姚姗 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | Fixed | 注册、登录、升级、启动
6 | JWCA-544 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】游客模式下，选择[没有名片，试用一下]，选择一名片后点击[识别]，当展示扫描动画时，按返回键，回到试用名片页，再点一次识别，会出现2个识别结果页面，体验不好 | 梁先红 | 翟雪莲 | P3 次要-顺序处理 | Open | 未解决 | 游客模式
7 | JWCA-543 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】游客模式下内置的第一个使用名片，识别结果中的邮箱与名片上不一致，体验不好 | 梁先红 | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | 游客模式
8 | JWCA-542 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】名片的通过微信分享功能不见了 | 林南 | 林南 | P1 关键-插队处理 | Closed | By Design | 名片详情页
9 | JWCA-540 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】名片拍斜的情况下，容易将logo识别为姓名 | jingwei_ocr | 姚姗 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
10 | JWCA-539 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】后台上传的开机画面，需求要求的显示时间是2s，当前时间过长 | 聂俊江 | 姚姗 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | Fixed | 注册、登录、升级、启动
11 | JWCA-538 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】游客模式下内置的试用名片，IOS已替换，Android未替换 | 刘研国 | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | 游客模式
12 | JWCA-537 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】附图名片（王传前），电话邮箱等信息前是Icon标识，不是文字描述，将手机号和邮箱识别到[公司]字段（附图） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
13 | JWCA-536 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】中文名片，有拼音，识别出了英文姓名，但是并没有对应的裁剪区域，且识别错误 | jingwei_ocr | 姚姗 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
14 | JWCA-535 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】无法识别同一字段有两种字号的情况 | jingwei_ocr | 姚姗 | P2 主要-顺序处理 | Resolved | Fixed | OCR
15 | JWCA-534 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】新建名片-从相册导入名片，裁边过多，附图名片（陈立坤）将电话号码裁掉了 | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
16 | JWCA-533 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】一张中文名片，姓名识别率很低，成功率大约1/10 | jingwei_ocr | 姚姗 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | OCR
17 | JWCA-532 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】大写的邮箱被识别成小写的了 | jingwei_ocr | 姚姗 | P2 主要-顺序处理 | Reopened | 未解决 | OCR
18 | JWCA-531 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】中文名片，识别并保存之后，姓和名之间有空格 | jingwei_ocr | 姚姗 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | OCR
19 | JWCA-530 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】英文名片，同一个字段，在名片上有换行，识别之后英文单词之间无空格 | jingwei_ocr | 姚姗 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
20 | JWCA-529 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】首次启动App，在翻页引导图页Kill进程，重新启动App，会展示后台上传的开机画面，然后是翻页引导图 | 聂俊江 | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | 注册、登录、升级、启动
21 | JWCA-528 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】名片中，公司名字中有艺术字，识别效果不好（附图） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Won't Fix | OCR
22 | JWCA-527 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】对餐馆订餐名片，姓名字段识别效果不好，（附图） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
23 | JWCA-526 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】本地识别附图名片，姓名字段少一个字 | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
24 | JWCA-525 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】本地是别的名片中，有两个地址，识别到一块啦（附图） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
25 | JWCA-524 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】手里有一条三星Galaxy Nexus I9250，拍摄取景页面，会把名片拉伸（附图） | 聂俊江 | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Postponed | 拍摄
26 | JWCA-523 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】名片中的银行卡账号信息，总会识别成电话或地址（附图） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Reopened | 未解决 | OCR
27 | JWCA-521 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】3G/2G网络，没有检测到开机画面 | huangrujing | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Closed | By Design | 注册、登录、升级、启动
28 | JWCA-520 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】名片通获取开机图片，loadpic接口，返回值中的data.picUrl拼错了。 | micuncang | 高峰 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | 其他
29 | JWCA-519 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】4.4(API19)以上版本的android系统手机。经纬名片通在名片夹-新建名片-从相册导入，选择名片照片上传，提示：该图片无法识别。 | 刘研国 | 高峰 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | 名片夹、分组
30 | JWCA-518 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】附图名片无法识别 | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | OCR
31 | JWCA-517 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】倒拍的名片识别效果不好 | huangrujing | 姚姗 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | OCR
32 | JWCA-516 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】名片中的银行信息（开户行、账号），识别成了地址（附图） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Closed | Fixed | OCR
33 | JWCA-515 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】名片中公司荣誉，识别成公司（附图） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Reopened | 未解决 | OCR
34 | JWCA-514 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】英文名片中，姓名识别不是很好（附名片） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Reopened | 未解决 | OCR
35 | JWCA-513 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】LGNexus4_4.4.2OS上，手机拍摄名片，名片夹Tab-新建名片-从相册导入，选择图片后，提示无法识别 | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P1 关键-插队处理 | Closed | Fixed | OCR
36 | JWCA-512 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】手机竖版拍摄名片，名片夹Tab-新建名片-从相册导入，选择图片后，识别扫描动画显示不正确，导致无法识别（附图） | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P1 关键-插队处理 | Closed | Fixed | OCR
37 | JWCA-511 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】手机拍摄名片，名片夹Tab-新建名片-从相册导入，选择图片后，间隔2S左右后，才进入本地识别的扫描动画，间隔过长 | jingwei_ocr | 翟雪莲 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | OCR
38 | JWCA-510 | 【名片通_Android_V3.8_Pre】LG Nexus 4，本地拍摄上传名片，必现崩溃，见log | jingwei_ocr | 来红波 | P0 紧急-立即处理 | Closed | Fixed | OCR
39 | JWCA-509 | 【名片通_Android_V3.7_pre】galaxy nexus接收不到push推送消息，有系统通知，但是消息页面没有行业人脉推荐 | 方礼龙 | 林南 | P2 主要-顺序处理 | Open | 未解决 | 消息&Push